## Product Backlog
SAGA | ÉPICO | HISTÓRIA DE USUÁRIO | PRIORIDADE | ESFORÇO | SPRINT
1.Gestão de Pedidos | 1.Criação e validação do pedido | 1. Cadastrar cliente | Alta | 5 | 1
|  | 2. Encontrar cliente | Alta | 3 | 1
|  | 3. Criar pedido de compra | Alta | 8 | 2
| 2.Confirmação de pedido | 4. Validar disponibilidade de estoque do pedido | Alta | 8 | 3
|  | 5. Calcular valor total do pedido (itens, frete e impostos) | Alta | 5 | 3
|  | 6. Confirmar pedido e reservar estoque | Alta | 8 | 4
| 3.Cancelamento de pedido | 7. Solicitar cancelamento de pedido | Alta | 5 | 4
|  | 8. Validar regras de cancelamento (prazo e status do pedido) | Alta | 5 | 5
|  | 9. Cancelar pedido e registrar o motivo | Alta | 5 | 5
2.Gestão de Crédito | 1.Cadastro do limite de crédito | 10. Cadastrar limite de crédito do cliente | Alta | 5 | 6
|  | 11. Consultar limite e saldo de crédito disponível | Alta | 3 | 6
| 2.Análise de crédito do pedido | 12. Analisar automaticamente o crédito do pedido | Alta | 8 | 7
|  | 13. Aprovar pedido dentro do limite disponível | Alta | 5 | 7
|  | 14. Reprovar pedido sem limite disponível | Alta | 5 | 8
| 3.Reserva e liberação de crédito | 15. Reservar crédito na confirmação do pedido | Alta | 8 | 8
|  | 16. Liberar crédito no cancelamento do pedido | Alta | 5 | 9
| 4.Bloqueio e desbloqueio de cliente | 17. Bloquear cliente inadimplente | Alta | 5 | 9
1.Gestão de Pedidos | 1.Criação e validação do pedido | 18. Editar cliente | Média | 3 | 9
|  | 19. Criar pedido de devolução | Média | 8 | 10
| 2.Confirmação de pedido | 20. Aplicar regras de desconto e condição de pagamento | Média | 5 | 10
| 3.Cancelamento de pedido | 21. Estornar a reserva de estoque do pedido cancelado | Média | 5 | 11
| 4.Pedidos cancelados | 22. Listar pedidos cancelados | Média | 3 | 11
|  | 23. Filtrar pedidos cancelados por período, cliente e motivo | Média | 5 | 11
2.Gestão de Crédito | 1.Cadastro do limite de crédito | 24. Editar limite de crédito do cliente | Média | 3 | 12
| 2.Análise de crédito do pedido | 25. Registrar histórico das análises de crédito | Média | 3 | 12
| 3.Reserva e liberação de crédito | 26. Liberar crédito após o faturamento e a baixa do pagamento | Média | 5 | 12
| 4.Bloqueio e desbloqueio de cliente | 27. Desbloquear cliente após regularização | Média | 3 | 13
1.Gestão de Pedidos | 2.Confirmação de pedido | 28. Notificar cliente sobre a confirmação do pedido | Baixa | 3 | 13
| 3.Cancelamento de pedido | 29. Notificar cliente sobre o cancelamento | Baixa | 3 | 13
| 4.Pedidos cancelados | 30. Consultar detalhes e histórico do pedido cancelado | Baixa | 3 | 13
|  | 31. Exportar relatório de pedidos cancelados | Baixa | 3 | 14
2.Gestão de Crédito | 4.Bloqueio e desbloqueio de cliente | 32. Consultar relação de clientes bloqueados | Baixa | 3 | 14
|  | Total de Story Points do escopo detalhado |  | 154
SAGAS AINDA NÃO DETALHADAS (fora do escopo desta entrega)
3.Atendimento de Pedidos | A detalhar | A detalhar
4.Expedição | A detalhar | A detalhar
5.Faturamento | A detalhar | A detalhar
6.Contas a Pagar | A detalhar | A detalhar
7.Cobrança | A detalhar | A detalhar
8.Relatórios e Gestão de Dados | A detalhar | A detalhar

## Sprint Backlog
SPRINT 1 - Épico 1: Criação e validação do pedido
Time | Time único (5 pessoas: 1 PO, 1 Scrum Master, 3 desenvolvedores)
Sprint | Sprint 1 (4 semanas)
Velocidade planejada | 13 Story Points por sprint
Meta da Sprint | Permitir o cadastro e a busca de clientes, base para a criação do pedido.
História de Usuário | Story Points | Tarefa da Sprint | Responsável | Status
1. Cadastrar cliente | 5 | 1. Tela de cadastro de clientes |  | A fazer
|  | 2. Validação dos dados de entrada |  | A fazer
|  | 3. Criação da tabela Cliente no BD |  | A fazer
|  | 4. Armazenamento dos dados na tabela |  | A fazer
2. Encontrar cliente | 3 | 1. Tela de busca de cliente |  | A fazer
|  | 2. Validação dos dados de entrada |  | A fazer
|  | 3. Script de busca na tabela Cliente |  | A fazer
|  | 4. Exibir dados do cliente ou mensagem de erro |  | A fazer
TOTAL DA SPRINT | 8
PLANO DE SPRINTS
Sprint | Duração | Story Points comprometidos | Velocidade planejada | Épicos da sprint
Sprint 1 | 4 semanas | 8 | 13 | 1.Criação e validação do pedido
Sprint 2 | 4 semanas | 8 | 13 | 1.Criação e validação do pedido
Sprint 3 | 4 semanas | 13 | 13 | 2.Confirmação de pedido
Sprint 4 | 4 semanas | 13 | 13 | 2.Confirmação de pedido ¦ 3.Cancelamento de pedido
Sprint 5 | 4 semanas | 10 | 13 | 3.Cancelamento de pedido
Sprint 6 | 4 semanas | 8 | 13 | 1.Cadastro do limite de crédito
Sprint 7 | 4 semanas | 13 | 13 | 2.Análise de crédito do pedido
Sprint 8 | 4 semanas | 13 | 13 | 2.Análise de crédito do pedido ¦ 3.Reserva e liberação de crédito
Sprint 9 | 4 semanas | 13 | 13 | 3.Reserva e liberação de crédito ¦ 4.Bloqueio e desbloqueio de cliente ¦ 1.Criação e validação do pedido
Sprint 10 | 4 semanas | 13 | 13 | 1.Criação e validação do pedido ¦ 2.Confirmação de pedido
Sprint 11 | 4 semanas | 13 | 13 | 3.Cancelamento de pedido ¦ 4.Pedidos cancelados
Sprint 12 | 4 semanas | 11 | 13 | 1.Cadastro do limite de crédito ¦ 2.Análise de crédito do pedido ¦ 3.Reserva e liberação de crédito
Sprint 13 | 4 semanas | 12 | 13 | 4.Bloqueio e desbloqueio de cliente ¦ 2.Confirmação de pedido ¦ 3.Cancelamento de pedido ¦ 4.Pedidos cancelados
Sprint 14 | 4 semanas | 6 | 13 | 4.Pedidos cancelados ¦ 4.Bloqueio e desbloqueio de cliente
TOTAL | 56 semanas | 154 |  | 14 sprints no escopo detalhado